|  |  |  |
| --- | --- | --- |
|  |  |  |
|  |  | Приложение №1 к распоряжению |
|  |  | От 24.07.2025 г №\_\_\_\_\_106-р\_\_\_ |
|  |  |  |

**ПЛАН МЕРОПРИЯТИЙ**

**по подготовке отопительному периоду 2025-2026 годов в городском поселении – город Острогожск**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **№** | **Наименование мероприятий** | **Ответственные исполнители** | **Срок исполнения** |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1 | Разработка и утверждение плана мероприятий по подготовке поселений Острогожского муниципального района, потребителей тепловой энергии к отопительному периоду 2025-2026 годов (далее – План мероприятий). | Руководители организаций, осуществляющих подачу коммунальных ресурсов населению. | до 15.05.2025 |
| 2 | Проведение обследования коммунальных сетей и работ по замене ветхих и аварийных инженерных сетей в объеме не менее 5 % от общего числа таких сетей. | Руководители организаций, осуществляющих подачу коммунальных ресурсов населению. | до 15.07.2025 |
| 3 | С целью своевременного выполнения мероприятий по подготовке объектов ЖКХ и социальной сферы к отопительному периоду 2025-2026 годов обеспечить выполнение основных работ:   * до 1 июля текущего года в среднем на 30%, * до 1 августа - на 70%, * к 1 сентября - полное выполнение мероприятий. | Руководители организаций, осуществляющих подачу коммунальных ресурсов населению | 01.07.2025  30.07.2025  01.09.2025 |
| 4 | Осуществление теплоснабжения населения только организациями, имеющими необходимые лицензии. | Руководители организаций, осуществляющих подачу коммунальных ресурсов населению. | до 01.09.2025 |
| 5 | Мониторинг хода выполнения мероприятий по подготовке жилищного фонда, объектов социальной сферы и объектов теплоэнергетики к работе в отопительном периоде 2025-2026 годов. | Администрация городского поселения – город Острогожск | еженедельно,  с мая по октябрь  2025 года (согласно графика) |
| 6 | Образование при администрации городского поселения – город Острогожск Острогожского муниципального района комиссии по контролю за ходом подготовки объектов жилищно-коммунального хозяйства, энергетики и социальной сферы. | Глава администрации городского поселения-г.Острогожск | до 01.06.2025 |
| 7 | Образование при администрации городского поселения – город Острогожск Острогожского муниципального района по проверке теплоснабжающих организаций комиссий по проверке потребителей тепловой энергии к отопительному периоду 2025-2026 годов. | Глава администрации городского поселения-г.Острогожск | до 25.07.2025 |
| 8 | Создание (пополнение) резервов материально-технических ресурсов для оперативного устранения аварий и неисправностей на объектах жилищно-коммунального хозяйства и социальной сферы. | Глава администрации городского поселения-г.Острогожск, руководители организаций, осуществляющих подачу коммунальных ресурсов населению. | до 01.09.2025 |
| 9 | Подготовка квалифицированных специалистов в муниципальных образованиях для проведения оценки готовности теплоснабжающих организаций к отопительному периоду, а также персонала по эксплуатации теплового оборудования котельных. | Глава администрации городского поселения-г.Острогожск, руководители теплоснабжающих организаций. | до 01.09.2025 |
| 10 | Выполнение требований по готовности к отопительному периоду 2025 - 2026 годов в соответствии с приказом Министерства энергетики Российской Федерации от 13 ноября 2024 г. № 2234 «Об утверждении Правил обеспечения готовности к отопительному периоду и Порядка проведения оценки обеспечения готовности к отопительному периоду» и получение паспортов готовности:  - потребителей тепловой энергии; управляющих организаций; лиц, с которыми заключены договора по содержанию ОДИ в МКД  - теплоснабжающих, теплосетевых организаций и владельцев тепловых сетей, не являющихся теплосетевыми  - муниципальных образований | Глава администрации городского поселения-г.Острогожск, заместитель главы администрации городского поселения-г.Острогожск. | до 15.09.2025  до 01.11.2025  до 20.11.2025 |
| 11 | Организация работы по:  - оплате текущих платежей за потребленный газ и тепло-, электроэнергию;  - погашению задолженности:  за потребленный газ;  за тепло-электроэнергию и топливо. | Глава администрации городского поселения-г.Острогожск, руководители организаций, осуществляющих подачу коммунальных ресурсов населению. | До 30 числа месяца, следующего за месяцем начисления платы  до 30.05.2025  до 30.09.2025 |
| 12 | Предусмотреть в местном бюджете ассигнований на финансирование мероприятий, связанных с подготовкой объектов жилищно-коммунального комплекса и социальной сферы к осенне-зимнему периоду 2025-2026 годов. | Глава администрации городского поселения-г.Острогожск, заместитель главы администрации городского поселения-г.Острогожск. | до 25.05.2025 |
| 13 | Мониторинг наличия резервных источников электроснабжения, предусмотренных в соответствии с категорией надежности электроснабжения ПУЭ (утверждены приказом Минэнерго России от 8.07.2002 № 204), для социально значимых объектов и объектов коммунального хозяйства (котельные, КНС, водозаборы и т.д.). | Глава администрации городского поселения-г.Острогожск, заместитель главы администрации городского поселения – город Острогожск, руководители организаций, осуществляющих подачу коммунальных ресурсов населению. | до 01.09.2025 |
| 14 | Разработка планов мероприятий по очистке скатных кровель многоквартирных домов и подведомственных зданий и прилегающих территорий от снега и наледи в целях предотвращения травматизма граждан в зимний период. | Глава администрации городского поселения-г.Острогожск, организации, осуществляющие управление многоквартирными домами. | до 01.09.2025 |
| 15 | Создание нормативных запасов твердого топлива для отопительных котельных. | Глава администрации городского поселения-г.Острогожск, руководители организаций, осуществляющих подачу коммунальных ресурсов населению. | до 01.09.2025 |
| 16 | Организация и проведение проверок состояния и функционирования дымовых и вентиляционных каналов, при необходимости их чистка и (или) ремонта в установленном порядке | Глава администрации городского поселения-г.Острогожск; специализированные организации | до начала отопительного сезона 2025-2026 годов |
| 17 | Подготовка автодорог, механизмов, автотранспорта,  создание запасов материалов и песко-соляной смеси для зимней эксплуатации автомобильных дорог. | Глава администрации городского поселения-г.Острогожск, директор ООО «Автодор», директор ООО «Острогожский комбинат по благоустройству». | до 15.09.2025 |
| 18 | Уточнение плана взаимодействия организаций всех форм собственности по ликвидации аварийных ситуаций на объектах жилищно-коммунального комплекса Острогожского муниципального района | Глава администрации городского поселения-г.Острогожск; руководители организаций, осуществляющих подачу коммунальных ресурсов населению. | до 01.09.2025 |
| 19 | Организация работ по выявлению и постановке на учет бесхозяйных объектов коммунальной инфраструктуры, а так же объектов, право собственности на которые не зарегистрировано в установленном порядке. | Глава администрации городского поселения-г.Острогожск; | постоянно  ежеквартально до 10 числа |
| 20 | Определение порядка эксплуатации и технического обслуживания в отопительном сезоне 2025-2026 годов бесхозяйных объектов, участвующих в технологическом процессе производства, передачи и рпаспределения коммунальных ресурсов | Глава администрации городского поселения-г.Острогожск; | до 30.07.2025 |
| 21 | Организация и проведение проверок готовности аварийных бригад и проведение учений, тренировок оперативно-диспетчерских, аварийно-восстановительных служб и руководящего состава администраций муниципальных образований по ликвидации аварий на объектах ЖКХ. | Глава администрации городского поселения-г.Острогожск, заместитель главы администрации городского поселения – город Острогожск Острогожского муниципального района руководители организаций, осуществляющих подачу коммунальных ресурсов населению. | до 01.10.2025 |
| 22 | Сбор и обработка сведений по подготовке к отопительному сезону по форме федерального государственного статистического наблюдения №1-ЖКХ (зима) срочная. Представление обобщенных сведений в Министерство жилищно-коммунального хозяйства и энергетики Воронежской области | Администрация городского поселения – город Острогожск | к третьему числу месяца (с июля по ноябрь  2025 года) |
| 23 | Мониторинг включения центрального отопления многоквартирным домам и объектам социальной сферы, расположенным на территории Острогожского муниципального района. | Глава администрации городского поселения-г.Острогожск, заместитель главы администрации городского поселения – город Острогожск, руководители организаций, осуществляющих подачу коммунальных ресурсов населению. | ежедневно  с начала отопительного сезона  до полного включения отопления |
| 24 | Мониторинг работы систем инженерного обеспечения и технологических нарушений, отказов и аварий на объектах жилищно-коммунального хозяйства и социальной сферы Острогожского муниципального района. | . Глава администрации городского поселения-г.Острогожск, заместитель главы администрации городского поселения – город Острогожск, руководители организаций, осуществляющих подачу коммунальных ресурсов населению. | ежедневно |
| 25 | Контроль за своевременным размещением в ГИС ЖКХ информационных сообщений о плановых (планируемых) перерывах в предоставлении коммунальных услуг по горячему водоснабжению организациями, предоставляющими коммунальные услуги. | Глава администрации городского поселения-г.Острогожск, заместитель главы администрации городского поселения – город Острогожск, руководители организаций, осуществляющих подачу коммунальных ресурсов населению. | не позднее, чем за 10 дней до начала работ |
| 37 | **Организационно-технические мероприятия**  **управляющих компаний** |  |  |
| 38 | Ремонт запорной арматуры водоснабжения (16 домов) г. Острогожск ул.23 Февраля, д. 31, Северный, д 3,4,5, 6, 7,8,9,10,12,13,22,25,28, 30,32 | Директор ООО УК «Острогожск» | До 01.09.2025 |
| 39 | Ремонт кровли (11 домов) г. Острогожск Северный м-н д.3, 4,5,7, 8,9,10,12,13,22, ул.Мира, д 1 | Директор ООО УК «Острогожск» | До 01.09.2025 |
| 40 | Ремонт фасадов (2 дома) г. Острогожск ул.Ленина, д 43, 36 | Директор ООО УК «Острогожск» | До 01.09.2025 |
| 41 | Ремонт отмостки (асфальт) -4 дома (ул.23 Февраля, д 31, Северный, д 2, 30, ул.50 лет Октября, д.196 | Директор ООО УК «Острогожск» | До 01.09.2025 |
| 42 | Ремонт вентканалов (ул.Прохоренко, 118) | Директор ООО УК «Острогожск» | До 01.09.2025 |
| 43 | Ремонт входных групп ( 2 дома) г. Острогожск Северный, д 28, ул. Мира, д 1 | Директор ООО УК «Острогожск» | До 01.09.2025 |
| 44 | Ремонт подъездов Северный м-н , д. 25 | Директор ООО УК «Острогожск» | До 01.09.2025 |
| 45 | Промывка, заполнение и гидравлические испытания системы отопления в многоквартирных домах (104 дома: г. Острогожск, ул. Карла Маркса, 5, 33, 33а, 33в, 47, 47а, 49, 49а, 49б, 61а, ул. Кирова, 16, 93, ул. Мира, 2, 19, ул. Крамского, 19, ул. Коммунаров 7и 9, ул. Ленина, 18, 27, 40а, 41, ул. Нарского, 4, 9, 9а, 10, 16, 56, ул. Пушкина, 35 и 37, ул. Освобождения, 36а и 103, ул. Вокзальная, 16, 18, 20, 26, 27, 28, ул. Орджоникидзе, 113, 115, 117, 119, 121, 140, ул. Комсомольская, 14б, 58, 60, 62, 64, 65, 67, 73, 73а, ул. Октябрьская, 128 и 164, ул. 50 лет Октября, 116, 149, 151, 159, 161, 163, 167, 169, 171, 175, 177, 179, 181, 183, 186, 188, 190, ул. Тракторная, 112 и 116, ул. Крамского, 39а и 39б; ул.23 Февраля, д. 31, Северный, д 3,4,5, 6, 7,8,9,10,12,13,22,25,28, 30,32, ул.Мира, д 1, ул.Ленина, д 43, 36,40, ул.50 лет Октября, д.196,114, ул.Прохоренко, 118, ул Тракторная.д.110 | Директор ООО «УРЭП»  Директор ООО УК «Острогожск» | До 01.09.2025 |
| 46 | Ревизия и ремонт запорной арматуры системы отопления (75 домов, 3255 ед.) г. Острогожск, ул. Карла Маркса, 5, 33, 33а, 33в, 47, 47а, 49, 49а, 49б, 61а, ул. Кирова, 16, 93, ул. Мира, 2, 19, ул. Крамского, 19, ул. Коммунаров 7и 9, ул. Ленина, 18, 27, 40а, 41, ул. Нарского, 4, 9, 9а, 10, 16, 56, ул. Пушкина, 35 и 37, ул. Освобождения, 36а и 103, ул. Вокзальная, 16, 18, 20, 26, 27, 28, ул. Орджоникидзе, 113, 115, 117, 119, 121, 140, ул. Комсомольская, 14б, 58, 60, 62, 64, 65, 67, 73, 73а, ул. Октябрьская, 128 и 164, ул. 50 лет Октября, 116, 149, 151, 159, 161, 163, 167, 169, 171, 175, 177, 179, 181, 183, 186, 188, 190, ул. Тракторная, 112 и 116, ул. Крамского, 39а и 39б | Директор ООО «УРЭП» | До 01.09.2025 |
| 47 | Ремонт кровли (12 домов 222 кв.м.) г. Острогожск ул. Кирова, 93, ул. Коммунаров 7, 9, ул. Нарского, 4, ул. Орджоникидзе, 140, ул. Комсомольская, 62, ул. Комсомольская, 64, ул. Комсомольская, 73, 73а, ул. 50 Лет Октября 116, 151, ул. Тракторная 116. | Директор ООО «УРЭП» | До 01.09.2025 |
| 48 | Ремонт оголовков (2 дома, 4 единицы) г. Острогожск ул. Коммунаров 7, 9 | Директор ООО «УРЭП» | До 01.09.2025 |
| 49 | Ремонт внутридомовых коммуникации, в том числе трубопроводы ХВС, ГВС, отопление, канализация (18 домов, 218 п.м.) г. Острогожск ул. Карла Маркса д. 5, ул. Карла Маркса д. 33 и 33а, ул. Коммунаров, 7 и 9, ул.Ленина 40а, ул. Нарского, 4, 9а, 10, ул.Пушкина, 37,ул. Освобождения, 36а, ул. Вокзальная, 28, ул. Орджоникидзе, 113, 119 и 140, ул. Комсомольская, 58, ул. 50 лет Октября, 171 и 175, ул. Тракторная, 112, 116, ул. Крамского, 39а и 39б | Директор ООО «УРЭП» | До 01.09.2025 |
| 50 | Поверка приборов КИП (2 дома, 2 ед. ) г. Острогожск ул. Коммунаров 9, ул.Ленина 27. | Директор ООО «УРЭП» | До 01.09.2025 |
| 51 | Ремонт входных дверей (2 дома, 3 ед.) г. Острогожск, ул. 50 лет Октября 116,ул. Нарского 9а | Директор ООО «УРЭП» | До 01.09.2025 |
| 52 | Ремонт отмостки (2 дома, 20 кв.м.) г. Острогожск, ул.Освобождения 36а, ул. Комсомольская 58. | Директор ООО «УРЭП» | До 01.09.2025 |
| 53 | Теплоизоляция труб (19 домов, 315 п.м.) г. Острогожск, ул. Карла Маркса, 33, 33а и 33в, ул. Коммунаров 7 и 9, ул. Ленина 40а и 41, ул. Нарского, 4, 9, 9а, ул. Освобождения, 36а, ул. Орджоникидзе, 113, 115, 117, 119, 121, 140, ул. 50 лет Октября, 171 и 175 | Директор ООО «УРЭП» | До 01.09.2025 |
| 54 | **Организационно-технические мероприятия**  **ООО «Острогожскгидроресурс»**  **ООО «Острогожскгидросток»** |  |  |
| 55 | Замена ветхих участков трубопроводов по ул. Тракторная от ул. Пионерская до ул. Фрунзе. | И.о. директора ООО «Острогожскгидроресурс»  Колядинцев И.М. | До 01.09.2025 |
| 56 | Замена ветхих участков трубопроводов по ул. Коммунаров от ул. Авдеевская до ул. Пушкина | И.о. директора ООО «Острогожскгидроресурс»  Колядинцев И.М. | До 01.09.2025 |
| 57 | Замена ветхих участков трубопроводов по ул. Освобождения, от ул. Ленина до ул. Маршака. | И.о. директора ООО «Острогожскгидроресурс»  Колядинцев И.М. | До 01.09.2025 |
| 58 | Замена насосного оборудования ВПС-4 | И.о. директора ООО «Острогожскгидроресурс»  Колядинцев И.М. | До 01.09.2025 |
| 59 | Замена люков и кирпичных горловин колодцев и камер по ул. Ленина, от ул. Авдеевская до ул. Кузнецова | И.о. директора ООО «Острогожскгидроресурс»  Колядинцев И.М. | До 01.09.2025 |
| 60 | Замена водозаборных колонок по улицам города | И.о. директора ООО «Острогожскгидроресурс»  Колядинцев И.М. | До 01.09.2025 |
| 61 | Смена пожарных гидрантов по улицам города | И.о. директора ООО «Острогожскгидроресурс»  Колядинцев И.М. | До 01.09.2025 |
| 92 | Обеззараживание и промывка резервуаров ВПС-3, ВПС-4, башни Рожновского с. Волошино, с. Рыбное, п. Труд. | И.о. директора ООО «Острогожскгидроресурс»  Колядинцев И.М. | До 01.09.2025 |
| 93 | Ревизия, замена и ремонт вентилей, клапанов, задвижек на водопроводных сетях и СКВ | И.о. директора ООО «Острогожскгидроресурс»  Колядинцев И.М. | До 01.09.2025 |
| 94 | Ремонт отдельными местами кирпичного фундамента ВПС-3 | И.о. директора ООО «Острогожскгидроресурс»  Колядинцев И.М. | До 01.09.2025 |
| 95 | Замена полиэтиленовых фасонных частей на сетях водопровода | И.о. директора ООО «Острогожскгидроресурс»  Колядинцев И.М. | До 01.09.2025 |
| 96 | Очистка смотровых колодцев на водопроводных сетях от грязи | И.о. директора ООО «Острогожскгидроресурс»  Колядинцев И.М. | До 01.09.2025 |
| 97 | Ремонт крыши, штукатурки, побелка павильонов СКВ ВПС-4, п. Труд, одиночные СКВ | И.о. директора ООО «Острогожскгидроресурс»  Колядинцев И.М. | До 01.09.2025 |
| 98 | Наращивание трубы фильтровой колонны на СКВ п. Труд | И.о. директора ООО «Острогожскгидроресурс»  Колядинцев И.М. | До 01.09.2025 |
| 99 | Антикоррозийная обработка запорной арматуры одиночных СКВ | И.о. директора ООО «Острогожскгидроресурс»  Колядинцев И.М. | До 01.09.2025 |
| 100 | Замена ламп накаливания, розеток, выключателей на ВПС | И.о. директора ООО «Острогожскгидроресурс»  Колядинцев И.М. | До 01.09.2025 |
| 101 | Выпиливание деревьев, покос травы в санитарно-защитной зоне ВПС | И.о. директора ООО «Острогожскгидроресурс»  Колядинцев И.М. | До 01.09.2025 |
| 102 | Установка манометров с трехходовым краном | И.о. директора ООО «Острогожскгидроресурс»  Колядинцев И.М. | До 01.09.2025 |
| 103 | Замена ветхих участков канализационных трубопроводов по ул. Освобождения | И.о. директора ООО «Острогожскгидросток»  Колядинцев И.М. | До 01.09.2025 |
| 104 | Очистка камер от мокрого ила и грязи на канализационных сетях и ОС | И.о. директора ООО «Острогожскгидросток»  Колядинцев И.М. | До 01.09.2025 |
| 105 | Ревизия запорной арматуры на канализационных сетях, КНС и ОС | И.о. директора ООО «Острогожскгидросток»  Колядинцев И.М. | До 01.09.2025 |
| 106 | Замена и ремонт запорной арматуры на канализационных сетях, КНС и ОС | И.о. директора ООО «Острогожскгидросток»  Колядинцев И.М. | До 01.09.2025 |
| 107 | Регулирование высотного положения крышек колодцев на канализационных сетях по улицам города | И.о. директора ООО «Острогожскгидросток»  Колядинцев И.М. | До 01.09.2025 |
| 108 | Замена люков и кирпичных горловин канализационных колодцев по улицам города | И.о. директора ООО «Острогожскгидросток»  Колядинцев И.М. | До 01.09.2025 |
| 109 | Восстановление бетонных стен и профиля каналов после ремонта на ОС | И.о. директора ООО «Острогожскгидросток»  Колядинцев И.М. | До 01.09.2025 |
| 110 | Окрашивание газовых труб и оконных рам на ОС | И.о. директора ООО «Острогожскгидросток»  Колядинцев И.М. | До 01.09.2025 |
| 111 | Побелка железобетонных конструкций на ОС | И.о. директора ООО «Острогожскгидросток»  Колядинцев И.М. | До 01.09.2025 |
| 112 | Замена ламп накаливания, розеток, выключателей на КНС и ОС | И.о. директора ООО «Острогожскгидросток»  Колядинцев И.М. | До 01.09.2025 |
| 113 | Выпиливание и обрезка деревьев, покос травы на КНС и ОС | И.о. директора ООО «Острогожскгидросток»  Колядинцев И.М. | До 01.09.2025 |
| 114 | **Организационно-технические мероприятия**  **Теплоснабжающих организаций:**  **Острогожский участок ООО «Газпром теплоэнерго Воронеж»** |  |  |
| 115 | Котловое оборудование: 1. Осмотр и выявление неплотностей и присосов 2. Проверка состояния поверхности нагрева, кладки, газоходов, гарнитуры и арматуры котла 3. Отсоединение котла заглушками 4. Гидравлическое испытание котла 5. Осмотр экранных, конвективных, перепускных и соединительных труб 6. Очистка наружных поверхностей нагрева от сажи, золового уноса и шлачного наплыва 7.Проверка труб на коррозионный и абразивный износ 8. Контрольная вырезка экранных труб 9. Замена экранных труб с их изготовлением (не более 30%) 10. Очистка труб и газоходов от сажи и уноса, вырезка дефектной части змеевика, заготовка укороток с их изготовлением, правка провисших змеевиков и их рихтовка с заменой подвесок 11. Ремонт гарнитуры котла (смотровых лючков, топочных дверок, шиберов, лазов, взрывных клапанов) 12. Ремонт обмуровки котла, лестниц и площадок (не более 30%) 13. Ремонт кладки щелей для подовых горелок. 14. Ремонт арматуры котла (не более 30%) 15. Ремонт тягодутьевых установок. | Начальник Острогожского участка  ООО «Газпром теплоэнерго Воронеж» | До 15.09.2025 |
| 116 | Насосное оборудование: 1. Проверка муфты, подшипников и секций насоса, осмотр и проверка всех деталей 2. Контроль осевого разбега ротора и зазоров в уплотнениях и подшипниках, проверка вала 3. Замена сальниковой втулки (рубашки на валу) без снятия и посадки других деталей, замена болтов соединительной муфты, подшипников, замена дополнительного кольца (двух полуколец) насоса 4.Статическая балансировка рабочего колеса, центровка насоса с электродвигателем 5. Опробование насоса | Начальник Острогожского участка  ООО «Газпром теплоэнерго Воронеж» | До 15.09.2025 |
| 117 | Теплообменное оборудование: 1. Разболчивание крышек 2. Выемка трубного пучка (пластин) и осмотр всех деталей 3. Замена дефектных трубок (пластин) (не более 20 % от общего количества) 4. Сборка теплообменника к паровому и водному трубопроводам 5. Гидравлическое испытание теплообменника после ремонта и устранение неплотностей во фланцевых соединениях | Начальник Острогожского участка  ООО «Газпром теплоэнерго Воронеж» | До 15.09.2025 |
| 118 | Капитальные сооружения: 1. Заделка и расшивка стыков, швов, трещин, восстановление отдельных мест облицовки стен со стороны подвальных помещений, цоколей площадью до 2 м2 2. Ремонт входов в подвал, окон, приямков 3. Замена отдельных участков отмостки по периметру здания, сооружения площадью до 2 м2 4. Устройство маяков на стенах для наблюдения за деформациями 5. Заделка трещин, расшивка швов, восстановление облицовки отдельных участков площадью до 2 м2 6. Прочистка и ремонт вентиляционных каналов и вытяжных устройств 7. Ремонт (частичная замена) участков кровель, покрытий кровель, включая узлы примыкания к вертикальным поверхностям (не более 10%) 8. Замена или ремонт отдельных участков пола до 2 м2 9. Окраска участков фасадов (не более 10%) 10. Восстановление участков штукатурки и облицовки (не более 10%) 11. Наружная окраска окон, дверей, водосточных труб, цоколя 12. Смена отдельных участков трубопроводов, секций отопительных приборов (не более 20%) | Начальник Острогожского участка  ООО «Газпром теплоэнерго Воронеж» | До 15.09.2025 |
| 119 | Средства телеметрии и телемеханики объектов теплоснабжения: 1. Вскрытие и очистка прибора, частичная разборка подвижной системы, исправление или замена поврежденных стрелок, пружин, трубок, контактов, винтов, держателей диафрагмы, рычагов пара, а также других неисправных деталей 2. Проверка качества изоляции и состояния цепей прибора, установки и состояния кранов 3. Регулировка подвижной системы прибора по основным точкам с ремонтом и установкой дополнительного сопротивления 4. Подгонка показаний приборов к классу точности без разбора измерительной системы магнитным шунтом, подгоночным сопротивлением и размагничиванием экрана | Начальник Острогожского участка  ООО «Газпром теплоэнерго Воронеж» | До 15.09.2025 |
| 120 | Контрольно-измерительные приборы объектов теплоснабжения: 1. Вскрытие и очистка прибора, частичная разборка подвижной системы, исправление или замена поврежденных стрелок, пружин, трубок, контактов, винтов, держателей диафрагмы, рычагов пара, а также других неисправных деталей 2. Проверка качества изоляции и состояния цепей прибора, установки и состояния кранов 3. Регулировка подвижной системы прибора по основным точкам с ремонтом и установкой дополнительного сопротивления 4. Подгонка показаний приборов к классу точности без разбора измерительной системы магнитным шунтом, подгоночным сопротивлением и размагничиванием экрана | Начальник Острогожского участка  ООО «Газпром теплоэнерго Воронеж» | До 15.09.2025 |
| 121 | Приборы учета объектов теплоснабжения: 1. Внешний осмотр на отсутствие дефектов корпуса, наличие плоб 2. Проверка прочности соединительных мест (фланцы, контакты) 3. Очистка наружных поверхностей от пыли | Начальник Острогожского участка  ООО «Газпром теплоэнерго Воронеж» | До 15.09.2025 |
| 122 | Эл. оборудование объектов теплоснабжения :1. Вскрытие и очистка прибора, частичная разборка подвижной системы, исправление или замена поврежденных стрелок, пружин, трубок, контактов, винтов, держателей диафрагмы, рычагов пара, а также других неисправных деталей 2. Проверка качества изоляции и состояния цепей прибора, установки и состояния кранов 3. Регулировка подвижной системы прибора по основным точкам с ремонтом и установкой дополнительного сопротивления 4. Подгонка показаний приборов к классу точности без разбора измерительной системы магнитным шунтом, подгоночным сопротивлением и размагничиванием экрана | Начальник Острогожского участка  ООО «Газпром теплоэнерго Воронеж» | До 15.09.2025 |
| 123 | Прочее оборудование объектов теплоснабжения: Текущий ремонт с техническим обслуживанием | Начальник Острогожского участка  ООО «Газпром теплоэнерго Воронеж» | До 15.09.2025 |
| 124 | Газовое оборудование объектов теплоснабжения: 1. Для задвижек и кранов: Проверка исправности запорных органов, замена смазки, перенабивка сальников. Сборка, проверка на герметичность 2.Регуляторы давления: снятие крышки и мембраны, проверка и очистка внутренних полостей. Проверка запорных поверхностей седел и клапанов, смазка трущихся поверхностей деталей рычажной передачи. Сборка и регулировка. 3. Окраска трубопроводов | Начальник Острогожского участка  ООО «Газпром теплоэнерго Воронеж» | До 15.09.2025 |
| 125 | Запорно-регулирующая арматура, запорная арматура: Замена и ТО запорно-регулирующей арматуры, запорной арматура | Начальник Острогожского участка  ООО «Газпром теплоэнерго Воронеж» | До 15.09.2025 |
| 126 | Тепловые сети, (в однотрубном), м: 1. Замена отдельных участков трубопроводов (не более 20 % его протяженности) 2. Частичная замена фланцев, прокладок и вышедшей из строя арматуры 3. Ремонт подвижных и неподвижных опор трубопроводов, термоизоляции (не более 20 % его протяженности) 4. Восстановление антикоррозионного покрытия (не более 20 % его протяженности) 5. Испытание на плотность 6. Смена сальниковой набивки в арматуре и компенсаторах. 7. Гидравлические испытания на прочность и частичная окраска | Начальник Острогожского участка  ООО «Газпром теплоэнерго Воронеж» | До 15.09.2025 |
| 127 | **Организационно-технические мероприятия**  **МУП «Острогожская теплосеть-1»** |  |  |
| 128 | Аттестация специалистов | директор МКП «Острогожская теплосеть 1» | До 01.09.2025 |
| 129 | Аттестация обслуживающего персонала | директор МКП «Острогожская теплосеть 1» | До 01.09.2025 |
| 130 | Проведение технического осмотра автотранспорта | директор МКП «Острогожская теплосеть 1» | До 01.09.2025 |
| 131 | Создать запас соли 50 т | директор МКП «Острогожская теплосеть 1» | До 01.09.2025 |
| 132 | **Технические мероприятия**  **Котельная по ул. Коммунаров,11** |  |  |
| 133 | Ревизия и ремонт насосов | директор МКП «Острогожская теплосеть 1» | До 01.09.2025 |
| 134 | Ревизия и ремонт запорной арматуры и Х.В.О., ГИ котлов | директор МКП «Острогожская теплосеть 1» | До 01.09.2025 |
| 135 | ТР газового оборудования котельной и ГРУ | директор МКП «Острогожская теплосеть 1» | До 01.09.2025 |
| 136 | ТР электрооборудования, КИПиА | директор МКП «Острогожская теплосеть 1» | До 01.09.2025 |
| 137 | Промывка котлов | директор МКП «Острогожская теплосеть 1» | До 01.09.2025 |
| 138 | Промывка пластинчатых подогревателей -6шт | директор МКП «Острогожская теплосеть 1» | До 01.09.2025 |
| 139 | **Котельная по ул. 50 лет Октября, 161,а** |  |  |
| 140 | Ревизия и ремонт насосов | директор МКП «Острогожская теплосеть 1» | До 01.09.2025 |
| 141 | Ревизия и ремонт запорной арматуры и Х.В.О., ГИ котлов | директор МКП «Острогожская теплосеть 1» | До 01.09.2025 |
| 142 | ТР газового оборудования котельной и ГРУ | директор МКП «Острогожская теплосеть 1» | До 01.09.2025 |
| 143 | ТР электрооборудования, КИПиА | директор МКП «Острогожская теплосеть 1» | До 01.09.2025 |
| 144 | Промывка котлов | директор МКП «Острогожская теплосеть 1» | До 01.09.2025 |
| 145 | **Котельная по ул. 50 лет Октября, 51а** |  |  |
| 146 | Ревизия и ремонт насосов | директор МКП «Острогожская теплосеть 1» | До 01.09.2025 |
| 147 | Ревизия и ремонт запорной арматуры | директор МКП «Острогожская теплосеть 1» | До 01.09.2025 |
| 148 | ТР газового оборудования котельной | директор МКП «Острогожская теплосеть 1» | До 01.09.2025 |
| 149 | ТР электрооборудования, КИП и А | директор МКП «Острогожская теплосеть 1» | До 01.09.2025 |
| 150 | Котельная по ул. Мира, 19а |  |  |
| 151 | Ревизия и ремонт насосов | директор МКП «Острогожская теплосеть 1» | До 01.09.2025 |
| 152 | Ревизия и ремонт запорной арматуры и Х.В.О., ГИ котлов | директор МКП «Острогожская теплосеть 1» | До 01.09.2025 |
| 153 | ТР газового оборудования котельной и ШРП | директор МКП «Острогожская теплосеть 1» | До 01.09.2025 |
| 154 | ТР электрооборудования, КИП и А | директор МКП «Острогожская теплосеть 1» | До 01.09.2025 |
| 155 | Промывка котлов | директор МКП «Острогожская теплосеть 1» | До 01.09.2025 |
| 156 | Замена котла RS-A-300-1шт | директор МКП «Острогожская теплосеть 1» | До 01.09.2025 |
| 157 | **Котельная по ул. Милицейской, 52а** |  |  |
| 158 | Ревизия и ремонт насосов | директор МКП «Острогожская теплосеть 1» | До 01.09.2025 |
| 159 | Замена котла Хопер-100-1шт | директор МКП «Острогожская теплосеть 1» | До 01.09.2025 |
| 160 | Ревизия и ремонт запорной арматуры, ГИ котлов | директор МКП «Острогожская теплосеть 1» | До 01.09.2025 |
| 161 | ТР газового оборудования котельной | директор МКП «Острогожская теплосеть 1» | До 01.09.2025 |
| 162 | ТР электрооборудования, КИП и А | директор МКП «Острогожская теплосеть 1» | До 01.09.2025 |
| 163 | Промывка котлов | директор МКП «Острогожская теплосеть 1» | До 01.09.2025 |
| 164 | Котельная 1-го отделения с-за "Победа" |  |  |
| 165 | Ревизия и ремонт насосов | директор МКП «Острогожская теплосеть 1» | До 01.09.2025 |
| 166 | Ревизия и ремонт запорной арматуры и Х.В.О., ГИ котлов | директор МКП «Острогожская теплосеть 1» | До 01.09.2025 |
| 167 | ТР газового оборудования котельной | директор МКП «Острогожская теплосеть 1» | До 01.09.2025 |
| 168 | ТР электрооборудования, КИП и А | директор МКП «Острогожская теплосеть 1» | До 01.09.2025 |
| 169 | Промывка котлов | директор МКП «Острогожская теплосеть 1» | До 01.09.2025 |
| 170 | Котельная с. Волошино |  |  |
| 171 | Ревизия и ремонт насосов | директор МКП «Острогожская теплосеть 1» | До 01.09.2025 |
| 172 | Ревизия и ремонт запорной арматуры и Х.В.О., ГИ котлов | директор МКП «Острогожская теплосеть 1» | До 01.09.2025 |
| 173 | ТР газового оборудования котельной, ШРП | директор МКП «Острогожская теплосеть 1» | До 01.09.2025 |
| 174 | ТР электрооборудования, КИП и А | директор МКП «Острогожская теплосеть 1» | До 01.09.2025 |
| 175 | Промывка котлов | директор МКП «Острогожская теплосеть 1» | До 01.09.2025 |
| 176 | Котельная с. Шубное |  |  |
| 177 | Ревизия и ремонт насосов | директор МКП «Острогожская теплосеть 1» | До 01.09.2025 |
| 178 | Ревизия и ремонт запорной арматуры и Х.В.О., ГИ котлов | директор МКП «Острогожская теплосеть 1» | До 01.09.2025 |
| 179 | ТР газового оборудования котельной, ШРП | директор МКП «Острогожская теплосеть 1» | До 01.09.2025 |
| 180 | ТР электрооборудования, КИП и А, заземление котлов | директор МКП «Острогожская теплосеть 1» | До 01.09.2025 |
| 181 | Промывка котлов | директор МКП «Острогожская теплосеть 1» | До 01.09.2025 |
| 182 | Котельная с. Петренково |  |  |
| 183 | Ревизия и ремонт насосов | директор МКП «Острогожская теплосеть 1» | До 01.09.2025 |
| 184 | Ревизия и ремонт запорной арматуры и Х.В.О., ГИ котлов | директор МКП «Острогожская теплосеть 1» | До 01.09.2025 |
| 185 | ТР газового оборудования котельной,ШРП | директор МКП «Острогожская теплосеть 1» | До 01.09.2025 |
| 186 | ТР электрооборудования, КИП и А | директор МКП «Острогожская теплосеть 1» | До 01.09.2025 |
| 187 | Промывка котлов | директор МКП «Острогожская теплосеть 1» | До 01.09.2025 |
| 188 | Котельная с. Девица |  |  |
| 189 | Ревизия и ремонт насосов | директор МКП «Острогожская теплосеть 1» | До 01.09.2025 |
| 190 | Ревизия и ремонт запорной арматуры, ГИ котлов | директор МКП «Острогожская теплосеть 1» | До 01.09.2025 |
| 191 | Промывка котла №1 | директор МКП «Острогожская теплосеть 1» | До 01.09.2025 |
| 192 | ТР газового оборудования котельная, ШРП | директор МКП «Острогожская теплосеть 1» | До 01.09.2025 |
| 193 | ТР электрооборудования, КИП и А | директор МКП «Острогожская теплосеть 1» | До 01.09.2025 |
| 194 | Котельная с. Н. Ольшан |  |  |
| 195 | Ревизия и ремонт насосов | директор МКП «Острогожская теплосеть 1» | До 01.09.2025 |
| 196 | Ревизия и ремонт запорной арматуры и Х.В.О., ГИ котлов | директор МКП «Острогожская теплосеть 1» | До 01.09.2025 |
| 197 | ТР газового оборудования котельной, ШРП | директор МКП «Острогожская теплосеть 1» | До 01.09.2025 |
| 198 | ТР электрооборудования, КИП и А | директор МКП «Острогожская теплосеть 1» | До 01.09.2025 |
| 199 | Промывка котлов | директор МКП «Острогожская теплосеть 1» | До 01.09.2025 |
| 200 | Замена котла RS-A-200-1шт | директор МКП «Острогожская теплосеть 1» | До 01.09.2025 |
| 201 | Замена сетевого насоса 12кВт на менее энергоемкий 4кВт | директор МКП «Острогожская теплосеть 1» | До 01.09.2025 |
| 202 | Котельная с. Урыв |  |  |
| 203 | Ревизия и ремонт насосов | директор МКП «Острогожская теплосеть 1» | До 01.09.2025 |
| 204 | Ревизия и ремонт запорной арматуры, ГИ котлов | директор МКП «Острогожская теплосеть 1» | До 01.09.2025 |
| 205 | ТР газового оборудования котельной, ШРП | директор МКП «Острогожская теплосеть 1» | До 01.09.2025 |
| 206 | ТР электрооборудования, КИП и А | директор МКП «Острогожская теплосеть 1» | До 01.09.2025 |
| 207 | Промывка котлов | директор МКП «Острогожская теплосеть 1» | До 01.09.2025 |
| 208 | Замена котлов Универсал -5 на котел RS-A-300-3шт | директор МКП «Острогожская теплосеть 1» | До 01.09.2025 |
| 209 | Установка гидроаккамулятора -1шт | директор МКП «Острогожская теплосеть 1» | До 01.09.2025 |
| 210 | Котельная с. Сторожевое |  |  |
| 211 | Ревизия и ремонт насосов | директор МКП «Острогожская теплосеть 1» | До 01.09.2025 |
| 212 | Ревизия и ремонт запорной арматуры, ГИ котлов | директор МКП «Острогожская теплосеть 1» | До 01.09.2025 |
| 213 | Промывка котла №1 | директор МКП «Острогожская теплосеть 1» | До 01.09.2025 |
| 214 | ТР газового оборудования котельной, ШРП | директор МКП «Острогожская теплосеть 1» | До 01.09.2025 |
| 215 | ТР электрооборудования, КИП и А | директор МКП «Острогожская теплосеть 1» | До 01.09.2025 |
| 216 | **Котельная по ул.Энгельса,60** |  |  |
| 217 | Ревизия и ремонт насосов | директор МКП «Острогожская теплосеть 1» | До 01.09.2025 |
| 218 | Ревизия и ремонт запорной арматуры, ГИ котлов | директор МКП «Острогожская теплосеть 1» | До 01.09.2025 |
| 219 | ТР газового оборудования котельной, ШРП | директор МКП «Острогожская теплосеть 1» | До 01.09.2025 |
| 220 | ТР эл. оборудования, КИП и А | директор МКП «Острогожская теплосеть 1» | До 01.09.2025 |
| 221 | Замена газового счетчика | директор МКП «Острогожская теплосеть 1» | До 01.09.2025 |
| 222 | Котельная по ул. Освобождения,103б |  |  |
| 223 | Ревизия и ремонт запорной арматуры и Х.В.О., ГИ котлов | директор МКП «Острогожская теплосеть 1» | До 01.09.2025 |
| 224 | ТР газового оборудования котельной, ШРП | директор МКП «Острогожская теплосеть 1» | До 01.09.2025 |
| 225 | ТР электрооборудования, КИПиА | директор МКП «Острогожская теплосеть 1» | До 01.09.2025 |
| 226 | **Котельная с. Хохол- Тростянка** |  |  |
| 227 | Ревизия и ремонт насосов | директор МКП «Острогожская теплосеть 1» | До 01.09.2025 |
| 228 | Ревизия и ремонт запорной арматуры, ГИ котлов | директор МКП «Острогожская теплосеть 1» | До 01.09.2025 |
| 229 | ТР газового оборудования котельной, ШРП | директор МКП «Острогожская теплосеть 1» | До 01.09.2025 |
| 230 | ТР электрооборудования, КИПиА | директор МКП «Острогожская теплосеть 1» | До 01.09.2025 |
| 231 | Промывка котлов | директор МКП «Острогожская теплосеть 1» | До 01.09.2025 |
| 232 | **Котельная ЗАО «Острогожсксадпитомник»** |  |  |
| 233 | Ревизия и ремонт насосов | директор МКП «Острогожская теплосеть 1» | До 01.09.2025 |
| 234 | Ревизия и ремонт запорной арматуры и Х.В.О., ГИ котлов | директор МКП «Острогожская теплосеть 1» | До 01.09.2025 |
| 235 | ТР газового оборудования котельной, ГРУ | директор МКП «Острогожская теплосеть 1» | До 01.09.2025 |
| 236 | ТР электрооборудования, КИПиА | директор МКП «Острогожская теплосеть 1» | До 01.09.2025 |
| 237 | Промывка котлов | директор МКП «Острогожская теплосеть 1» | До 01.09.2025 |
| 238 | **Котельная по ул. Вокзальная,28б** |  |  |
| 239 | Ревизия и ремонт насосов | директор МКП «Острогожская теплосеть 1» | До 01.09.2025 |
| 240 | Ревизия и ремонт запорной арматуры, ГИ котлов | директор МКП «Острогожская теплосеть 1» | До 01.09.2025 |
| 241 | ТР газового оборудования котельной , ШРП | директор МКП «Острогожская теплосеть 1» | До 01.09.2025 |
| 242 | ТР электрооборудования, КИПиА | директор МКП «Острогожская теплосеть 1» | До 01.09.2025 |
| 243 | Промывка котлов | директор МКП «Острогожская теплосеть 1» | До 01.09.2025 |
| 244 | **Котельная с. Кривая Поляна** |  |  |
| 245 | Ревизия и ремонт насосов | директор МКП «Острогожская теплосеть 1» | До 01.09.2025 |
| 246 | Ревизия и ремонт запорной арматуры, ГИ котлов | директор МКП «Острогожская теплосеть 1» | До 01.09.2025 |
| 247 | ТР газового оборудования котельной | директор МКП «Острогожская теплосеть 1» | До 01.09.2025 |
| 248 | ТР электрооборудования, КИПиА | директор МКП «Острогожская теплосеть 1» | До 01.09.2025 |
| 249 | Промывка котлов | директор МКП «Острогожская теплосеть 1» | До 01.09.2025 |
| 250 | **Котельная ул. К.Маркса,56** |  |  |
| 251 | Ревизия и ремонт насосов | директор МКП «Острогожская теплосеть 1» | До 01.09.2025 |
| 252 | Ревизия и ремонт запорной арматуры, ГИ котлов | директор МКП «Острогожская теплосеть 1» | До 01.09.2025 |
| 253 | ТР газового оборудования котельной | директор МКП «Острогожская теплосеть 1» | До 01.09.2025 |
| 254 | ТР электрооборудования, КИПиА | директор МКП «Острогожская теплосеть 1» | До 01.09.2025 |
| 255 | Промывка котлов | директор МКП «Острогожская теплосеть 1» | До 01.09.2025 |
| 256 | **Котельная с.Криница** |  |  |
| 257 | Промывка котлов | директор МКП «Острогожская теплосеть 1» | До 01.09.2025 |
| 258 | **Котельная по ул. К.Маркса,49г** |  |  |
| 259 | Ревизия и ремонт насосов | директор МКП «Острогожская теплосеть 1» | До 01.09.2025 |
| 260 | Ревизия и ремонт запорной арматуры, ГИ котлов | директор МКП «Острогожская теплосеть 1» | До 01.09.2025 |
| 261 | ТР газового оборудования котельной, ШРП | директор МКП «Острогожская теплосеть 1» | До 01.09.2025 |
| 262 | ТР электрооборудования, КИПиА |  |  |
| 263 | Промывка котлов | директор МКП «Острогожская теплосеть 1» | До 01.09.2025 |
| 264 | **Котельная по ул. 50 лет Октября,103** |  |  |
| 265 | Ревизия и ремонт запорной арматуры, ГИ котлов | директор МКП «Острогожская теплосеть 1» | До 01.09.2025 |
| 266 | ТР газового оборудования котельной, замена ШРП | директор МКП «Острогожская теплосеть 1» | До 01.09.2025 |
| 267 | ТР электрооборудования, КИПиА | директор МКП «Острогожская теплосеть 1» | До 01.09.2025 |
| 268 | **ЦТП№1, ЦТП №2** |  |  |
| 269 | Промывка и чистка пластинчатых подогревателей -3шт | директор МКП «Острогожская теплосеть 1» | До 01.09.2025 |
| 270 | Ремонт насосов ГВС | директор МКП «Острогожская теплосеть 1» | До 01.09.2025 |
| 271 | ППР электрооборудования | директор МКП «Острогожская теплосеть 1» | До 01.09.2025 |
| 272 | Сети теплоснабжения и ГВС |  |  |
| 273 | Замена участка т.трассы ул. Ленина-Нарского часть участка от ТК15-ТК16 до ТК17 в 2-х трубном исчислении ф 159мм ППУ= 44м (88 метров трубы) | директор МКП «Острогожская теплосеть 1» | До 01.09.2025 |
| 274 | Замена участка т.трассы ул. Крамского ТК50-ТК41 в 2-х трубном исчислении ф159мм ППУ=125м (250 метров трубы) | директор МКП «Острогожская теплосеть 1» | До 01.09.2025 |
| 275 | Замена участка т.трассы ул.ОктябрьскаяТК41-ТК43 в 2-х трубном исчислении ППУ ф108мм=325м (650 метров трубы) | директор МКП «Острогожская теплосеть 1» | До 01.09.2025 |
| 276 | Замена участка теплотрассы ТК70-Т71(рынок) ф89мм=90м | директор МКП «Острогожская теплосеть 1» | До 01.09.2025 |
| 277 | Замена з/арматуры теплосети ул.Коммунаров,11, ул.50 Лет Октября,161а(ф50мм-50шт; ф100мм-50шт) | директор МКП «Острогожская теплосеть 1» | До 01.09.2025 |
| 278 | Замена тепловых сетей отопления и ГВС в ППУ-изоляции, проложенных бесканальным способом на участке сетей мк-н. Северный, от ТК-2 до ТК-3, протяженностью 40 м | директор МКП «Острогожская теплосеть 1» | До 01.12.2025 |
| 279 | Замена тепловых сетей отопления и ГВС в ППУ-изоляции, проложенных бесканальным способом на участке сетей мк-н. Северный, от ТК-7,ТК-8 доТК-9; ТК-9- ввод№1 в МКД №22; ТК8- ввод №2 в МКД №22; протяженность 112 м | директор МКП «Острогожская теплосеть 1» | До 01.12.2025 |
| 280 | Замена тепловых сетей отопления и ГВС в ППУ-изоляции, проложенных бесканальным способом на участке сетей мк-н. Северный, от ТК-5 до МКД №25, протяженность 110 м | директор МКП «Острогожская теплосеть 1» | До 01.12.2025 |
| 281 | Замена тепловых сетей отопления и ГВС в ППУ-изоляции, проложенных бесканальным способом на участке сетей мк-н. Северный, ТК-12,ТК-13-ТК-14-МКД №5-МКД №3, протяженность 276 м | директор МКП «Острогожская теплосеть 1» | До 01.12.2025 |
| 282 | Замена тепловых сетей отопления и ГВС в ППУ-изоляции, проложенных бесканальным способом на участке сетей мк-н. Северный, ТК-21,ТК-15,ТК-16-ТК-17, ТК-15-МКД№8, ТК15-МКД №7, протяженность 170 м | директор МКП «Острогожская теплосеть 1» | До 01.12.2025 |
| 283 | Замена тепловых сетей отопления и ГВС в ППУ-изоляции, проложенных бесканальным способом на участке сетей мк-н. Северный, ТК-19 – МКД №12,ТК-19-ТК-20-МКД №13, протяженность 187 м | директор МКП «Острогожская теплосеть 1» | До 01.12.2025 |
| 284 | **Строительные работы** |  |  |
| 285 | Ремонт кровли котельной котельной с.Петренково -200м2 | директор МКП «Острогожская теплосеть 1» | До 01.09.2025 |
| 286 | Ремонт кровли котельной котельной с.Волошино -50м2 | директор МКП «Острогожская теплосеть 1» | До 01.09.2025 |
| 287 | Ремонт кровли котельной котельной пос.1-го отделения с-за Победа - 40м2 | директор МКП «Острогожская теплосеть 1» | До 01.09.2025 |
| 288 | Демонтаж дымовой трубы котельных: с.Волошино, пос.1-го отделения с-за Победа | директор МКП «Острогожская теплосеть 1» | До 01.09.2025 |